## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | STORY/FEATURE/REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an(User role) | I want to[Goal] | So that[reason]
RQ01 | Giảng Viên | Đăng Nhập | Đăng nhập theo vai trò GV để QLĐ | 1 | Thấp |  | New
RQ02 | Cán Bộ Đào Tạo | Đăng Nhập | Đăng nhập theo vai trò CBĐT để QLSV | 1 | Thấp |  | New
RQ03 | Giảng Viên | Cập nhật bảng điểm | Hiển thị 10 sinh viên có điểm cao nhất khoa | 3 | Trung bình |  | New
RQ04 | Giảng Viên | Nhập điểm | Nhập điểm vào hệ thống | 2 | Trung bình |  | New
RQ05 | Giảng Viên | Sửa điểm | Chỉnh sử điểm khi nhập sai | 2 | Trung bình |  | New
RQ06 | Giảng Viên | Xóa điểm | Xóa điểm khi cần thiết | 2 | Trung bình |  | New
RQ07 | Giảng Viên | Tìm sinh viên (theo mã sinh viên, lớp, tên) | Tìm kiếm hiển thị thông tin sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ08 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm sinh viên | Thêm sinh viên mới vào danh sách | 2 | Trung bình |  | New
RQ09 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa sinh viên | Xóa sinh viên ra khỏi danh sách khi thôi học | 2 | Trung bình |  | New
RQ10 | Cán Bộ Đào Tạo | Cập nhật thông tin sinh viên | Cập nhật thông tin sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ11 | Giảng Viên | Kiểm tra thông tin sinh viên (danh sách, địa chỉ, sđt, email,...) | Sẽ lấy được thông tin sinh viên nhanh nhất | 1 | Trung bình |  | New
RQ12 | Cán Bộ Đào Tạo, Giảng Viên | Lưu thông tin sinh viên và in ra | Lưu thông tin cá nhân và bảng điểm của sinh viên thành 1 file mới | 1 | Cao |  | New
RQ13 | CBDT | Tính điểm tổng kết 1 kỳ | Tính điểm Dựa vào điểm của các môn để tính điểm tổng kết cho ra xếp hạng | 3 | Cao |  | New
RQ14 | Cán Bộ Đào Tạo | Kiểm tra thông tin giáo viên( danh sách giảng dạy lớp,tên lớp, buổi giảng, sdt, email,…) | Sẽ lấy được thông tin giáo viên nhanh nhất | 1 | Trung bình |  | New
RQ15 | Giảng Viên | Kiểm tra danh sách sinh viên | Hiển thị danh sách sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ16 | Giảng Viên | Tìm kiếm điểm theo tên lớp | Hiển thị danh sách điểm sinh viên theo lớp | 2 | Trung bình |  | New
RQ17 | Giảng Viên | Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên | Hiển thị danh sách sinh viên vừa được tìm kiếm | 2 | Trung bình |  | New
RQ18 | Giảng Viên | Tìm kiếm điểm theo tên sinh viên | Hiển thị danh sách điểm sinh viên theo tên sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ19 | Giảng Viên | Tìm kiếm điểm theo mã sinh viên | Hiển thị danh sách điểm sinh viên theo mã sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ20 | Cán Bộ Đào Tạo | thêm người dùng | Thêm người dùng vào danh sách | 2 | Trung bình |  | New
RQ21 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa người dùng | Xóa người dùng vào danh sách | 2 | Trung bình |  | New
RQ22 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm môn | Thêm môn mới vào danh sách | 2 | Trung bình |  | New
RQ23 | Cán Bộ Đào Tạo | Sửa người dùng | Hiễn thi danh sách người dùng đã sửa | 2 | Trung bình |  | New
RQ24 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa môn | Xóa môn khỏi danh sách | 2 | Trung bình |  | New
RQ25 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm sinh viên | Thêm sinh viên mới vào danh sách lớp | 2 | Trung bình |  | New
RQ26 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa sinh viên | Xóa sinh viên khỏi danh sách lớp | 2 | Trung bình |  | New
RQ27 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm ngành | Thêm ngành mới vào danh sách của trường | 2 | Trung bình |  | New
RQ28 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa ngành | Xóa ngành khỏi danh sách của trường | 2 | Trung bình |  | New
RQ29 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm lịch học | Hiển thị lịch học của nhà tường | 2 | Trung bình |  | New
RQ30 | Cán Bộ Đào Tạo | Sắp xếp lịch học cho sinh viên | Hiển thị danh sách lịch học của sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ31 | Cán Bộ Đào Tạo | Sắp xếp môn học cho sinh viên | Hiển thị danh sách môn học của sinh viên | 2 | Trung bình |  | New
RQ32 | Cán Bộ Đào Tạo | Sắp xếp lớp dạy cho giảng viên | Hiển thị danh sách các giảng viên dạy lớp học | 2 | Trung bình |  | New
RQ33 | Cán Bộ Đào Tạo | Sửa môn | Hiển thị môn đã sửa | 2 | Trung bình |  | New
RQ34 | Học sinh | Xem thông tin cá nhân | Học sinh có thể thêm số lượng môn mình cần học và đăng ký khóa học đó để hoàn thành tín chỉ | 1 | Cao |  | New
RQ35 | Học sinh | Xem Điểm Số | Học sinh có thể kiểm tra số điểm của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống của trường, nếu có sai sót thì có thể kiến nghị phòng đào tạo để sửa điểm lại | 2 | Trung bình |  | New
RQ36 | Học sinh | Đăng Nhập | Đăng nhập theo vai trò HS | 1 | Thấp |  | New

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
Đăng Nhập
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State |  | Assign to | Note
T01 | Thiết kế form đăng nhập |  |  |  | 1 | New | 3 | Sang
T02 | Thiết kế database |  |  |  | 1 | New | 4 | Bình
T03 | Đăng nhập |  | RQ01, RQ01 |  | 1 | New | 3 | Huy
T04 | Kiểm tra và chạy chương trình |  |  |  | 1 | New | 2 | Khoa
Quản Lí Sinh Viên
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
T05 | Thiết kế form QLSV |  |  |  | 2 | New | 2 | Khôi
T06 | Code form QLSV |  | RQ02 |  | 2 | New | 3 | Bình
T07 | Xem DSSV |  |  |  | 2 | New | 3 | Bảo
T08 | Thêm SV |  | RQ08 |  | 2 | New | 4 | Khoa
T09 | Xóa SV |  | RQ09 |  | 2 | New | 3 | Huy
T10 | Cập nhật thông tin SV |  | RQ10 |  | 2 | New | 5 | Sang
T11 | Cập nhật ảnh SV |  |  |  | 2 | New | 2 | Khôi
T12 | Kiểm tra và chạy chương trình |  |  |  | 2 | New | 3 | Khoa
Quản Lí Điểm Sinh Viên
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
T13 | Thiết kế form QL điểm SV |  |  |  | 3 | New | 2 | Bình
T14 | Code form QL điểm SV |  |  |  | 3 | New | 3 | Bình
T15 | Hiển thị toàn bộ điểm của SV |  |  |  | 3 | New | 4 | Khoa
T16 | Code nhập điểm SV |  | RQ04 |  | 3 | New | 3 | Bảo
T17 | Code sửa điểm SV |  | RQ05 |  | 3 | New | 6 | Huy
T18 | Code xóa điểm SV |  | RQ06 |  | 3 | New | 5 | Bình
T19 | Code Top3 SV điểm cao nhất và điểm TB |  | RQ07 |  | 3 | New | 4 | Khoa+Huy
T20 | Code xem điểm SV theo mã |  | RQ08 |  | 3 | New | 3 | Sang
T21 | Code nút điều hướng |  |  |  | 3 | New | 2 | Bình
T22 | Tìm kiếm điểm theo tên lớp |  | RQ16 |  | 3 | New | 2 | Khoa
T23 | Tìm kiếm điểm theo chuyên ngành |  | RQ17 |  | 3 | New | 3 | Huy
T24 | Tìm kiếm điểm theo tên sinh viên |  | RQ18 |  | 3 | New | 3 | Khôi
T25 | Tìm kiếm điểm theo mã sinh viên |  | RQ19 |  | 3 | New | 3 | Huy
T26 | Tìm kiếm điểm theo xếp loại |  | RQ20 |  | 3 | New | 3 | Bảo
T27 | Tính điểm tổng kết 1 kỳ |  | RQ21 |  | 3 | New | 4 | Sang+Bình
T28 | Kiểm tra và chạy chương trình |  |  |  | 3 | New | 2 | Khôi
Quản Lí Giảng Viên
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
T29 | Kiểm tra thông tin giáo viên( danh sách giảng dạy lớp,tên lớp, buổi giảng, sdt, email,…) |  | RQ14 |  | 3 | New | 5 | Sang
T30 | Thêm người dùng |  | RQ15 |  | 3 | New | 3 | Bình
T31 | Xóa người dùng |  | RQ16 |  | 3 | New | 2 | Khôi
T32 | Sửa người dùng |  | RQ17 |  | 3 | New | 2 | Khoa
T33 | Thêm lịch học |  |  |  | 3 | New | 2 | Huy
T34 | Cập nhật bảng điểm |  |  |  | 3 | New | 2 | Khoa+Huy
T35 | Kiểm tra và chạy chương trình |  |  |  | 3 | New | 3 | Khôi
Tổng

## Bảng theo dõi công việc
Bảng Theo Dõi Tiến Độ Công Việc
Backlog | Nhiệm Vụ | Thành Viên | Ước Tính (giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
Sprint1 | Mục Tiêu : Xác Thực Tài Khoản
T01 | Thiết kế form đăng nhập | Sang | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | Thiết kế database | Bảo | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
T03 | Đăng nhập với vai trò GV hoặc CBDT | Huy | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
T04 | Kiểm tra và chạy chương trình | Khoa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Tổng | 12
Backlog | Nhiệm Vụ | Thành Viên | Ước Tính (giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
Sprint2 | Mục Tiêu : Xác Thực Tài Khoản
T05 | Thiết kế form QLSV | Khôi | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
T06 | Code form QLSV | Bình | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T07 | Xem DSSV | Bảo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
T08 | Thêm SV | Khoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
T09 | Xóa SV | Huy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | Cập nhật thông tin SV | Sang | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
T11 | Cập nhật ảnh SV | Khôi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12 | Kiểm tra và chạy chương trình | Sang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
T13 | Thiết kế form QL điểm SV | Bình | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
T14 | Code form QL điểm SV | Bình | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
T15 | Hiển thị toàn bộ điểm của SV | Khoa | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
T16 | Code nhập điểm SV | Bảo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
T17 | Code sửa điểm SV | Huy | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0
T18 | Code xóa điểm SV | Bình | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
T19 | Code Top3 SV điểm cao nhất và điểm TB | Khoa+Huy | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
T20 | Code xem điểm SV theo mã | Sang | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
T21 | Code nút điều hướng | Bình | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
T22 | Tìm kiếm điểm theo tên lớp | Khoa | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
T23 | Tìm kiếm điểm theo chuyên ngành | Huy | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
T24 | Tìm kiếm điểm theo tên sinh viên | Khôi | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
T25 | Tìm kiếm điểm theo mã sinh viên | Huy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
T26 | Tìm kiếm điểm theo xếp loại | Bảo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
T27 | Tính điểm tổng kết 1 kỳ | Sang+Bình | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
T28 | Kiểm tra và chạy chương trình | Khôi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Tổng
Backlog | Nhiệm Vụ | Thành Viên | Ước Tính (giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
Sprint3 | Mục Tiêu : Xác Thực Tài Khoản
T29 | Kiểm tra thông tin giáo viên( danh sách giảng dạy lớp,tên lớp, buổi giảng, sdt, email,…) | Sang | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
T30 | Thêm người dùng | Bình | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
T31 | Xóa người dùng | Khôi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
T32 | Sửa người dùng | Khoa | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
T33 | Thêm lịch học | Huy | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
T34 | Cập nhật bảng điểm | Khoa+Huy | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
T35 | Kiểm tra và chạy chương trình | Khôi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Tổng

## PPS
x
CÁC YẾU TỐ DÙNG ĐỂ ƯỚC LƯỢNG STORY (1, 2, 3)
STORY | Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Lượng thực thể liên quan | Thao tác dữ liệu | Tổng UP (Điểm chưa hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP (Điểm đã hiệu chỉnh) | ED (Khía cạnh môi trường) | PPS ( = AP * ED / 36)
Đăng nhâp với trò gv hoặc CBDT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Code hiển thi DSSV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 | 1.9444
Thêm SV | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2.7222
Xóa SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Cập nhập thông tin SV | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 14 | 3.1111
Hiển thị toàn bộ điểm của SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Code nhập diểm SV | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2.7222
Code xóa điểm SV | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2.7222
Thêm người dùng | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 14 | 3.1111
Sửa người dùng | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 14 | 3.1111
Xóa người dùng | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 14 | 3.1111
Code xem điểm SV theo mã | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Code nút điều hướng | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Thêm môn | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2.7222
Xóa môn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Thêm Ngành | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2.7222
Xóa Ngành | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 2.3333
Thêm lịch học | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 2.7222
KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG ED (1, 2)
TỔ CHỨC |  |  | GIÁ TRỊ |  | CÔNG NGHỆ |  |  |  | GIÁ TRỊ
Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong một dự án Scrum? |  |  | 0 |  | Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình? |  |  |  | 1
Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức? |  |  | 0 |  | Các thành viên trong nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với công nghệ được sử dụng? |  |  |  | 1
Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty? |  |  | 1 |  | Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa? |  |  |  | 1
HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN |  |  | GIÁ TRỊ |  | QUY TRÌNH |  |  |  | GIÁ TRỊ
Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? |  |  | 2 |  | Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty hay không? |  |  |  | 2
Kiểm thử tích hợp liên tục đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? |  |  | 1 |  | Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum hay không? |  |  |  | 0
Môi trường xây dựng (build environment) hàng ngày đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa? |  |  | 2 |  | Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum hay không? |  |  |  | 1
NHÓM |  |  | GIÁ TRỊ |  | NGHIỆP VỤ |  |  |  | GIÁ TRỊ
Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm? |  |  | 1 |  | Có một Product Owner nào hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm hay không? |  |  |  | 0
Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau? |  |  | 0 |  | Có phải Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế hay không? |  |  |  | 1
Các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau? |  |  | 0 |  | Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây hay chưa? |  |  |  | 0

## Điểm planningpoker
PRODUCT BACKLOG
ID | STORY/FEATURE/REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an(User role) | I want to[Goal] | So that[reason]
RQ01 | Giảng Viên | Đăng Nhập | Đăng nhập theo vai trò GV để QLĐ | 1 | LOW |  | New | 3
RQ02 | Cán Bộ Đào Tạo | Đăng Nhập | Đăng nhập theo vai trò CBĐT để QLSV | 1 | LOW |  | New | 2
RQ03 | Giảng Viên | Cập nhật bảng điểm | Hiển thị 10 sinh viên có điểm cao nhất khoa | 3 | Medium |  | New | 2
RQ04 | Giảng Viên | Nhập điểm | Nhập điểm vào hệ thống | 2 | Medium |  | New | 3
RQ05 | Giảng Viên | Sửa điểm | Chỉnh sử điểm khi nhập sai | 2 | Medium |  | New | 3
RQ06 | Giảng Viên | Xóa điểm | Xóa điểm khi cần thiết | 2 | Medium |  | New | 3
RQ07 | Giảng Viên | Tìm sinh viên (theo mã sinh viên, lớp, tên) | Tìm kiếm hiển thị thông tin sinh viên | 2 | Medium |  | New | 3
RQ08 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm sinh viên | Thêm sinh viên mới vào danh sách | 2 | Medium |  | New | 2
RQ09 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa sinh viên | Xóa sinh viên ra khỏi danh sách khi thôi học | 2 | Medium |  | New | 3
RQ10 | Cán Bộ Đào Tạo | Cập nhật thông tin sinh viên | Cập nhật thông tin sinh viên | 2 | Medium |  | New | 2
RQ11 | Giảng Viên | Kiểm tra thông tin sinh viên (danh sách, địa chỉ, sđt, email,...) | Sẽ lấy được thông tin sinh viên nhanh nhất | 1 | Medium |  | New | 3
RQ12 | Cán Bộ Đào Tạo, Giảng Viên | Lưu thông tin sinh viên và in ra | Lưu thông tin cá nhân và bảng điểm của sinh viên thành 1 file mới | 1 | High |  | New | 3
RQ13 | CBDT | Tính điểm tổng kết 1 kỳ | Tính điểm Dựa vào điểm của các môn để tính điểm tổng kết cho ra xếp hạng | 3 | High |  | New | 3
RQ14 | Cán Bộ Đào Tạo | Kiểm tra thông tin giáo viên( danh sách giảng dạy lớp,tên lớp, buổi giảng, sdt, email,…) | Sẽ lấy được thông tin giáo viên nhanh nhất | 1 | Medium |  | New | 2
RQ15 | Giảng Viên | Kiểm tra danh sách sinh viên | Hiển thị danh sách sinh viên | 2 | Medium |  | New | 3
RQ16 | Giảng Viên | Tìm kiếm điểm theo tên lớp | Hiển thị danh sách điểm sinh viên theo lớp | 2 | Medium |  | New | 3
RQ17 | Giảng Viên | Tìm kiếm sinh viên theo mã sinh viên | Hiển thị danh sách sinh viên vừa được tìm kiếm | 2 | Medium |  | New | 3
RQ18 | Giảng Viên | Tìm kiếm điểm theo tên sinh viên | Hiển thị danh sách điểm sinh viên theo tên sinh viên | 2 | Medium |  | New | 2
RQ19 | Giảng Viên | Tìm kiếm điểm theo mã sinh viên | Hiển thị danh sách điểm sinh viên theo mã sinh viên | 2 | Medium |  | New | 3
RQ20 | Cán Bộ Đào Tạo | thêm người dùng | Thêm người dùng vào danh sách | 2 | Medium |  | New | 3
RQ21 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa người dùng | Xóa người dùng vào danh sách | 2 | Medium |  | New | 2
RQ22 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm môn | Thêm môn mới vào danh sách | 2 | Medium |  | New | 1
RQ23 | Cán Bộ Đào Tạo | Sửa người dùng | Hiễn thi danh sách người dùng đã sửa | 2 | Medium |  | New | 3
RQ24 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa môn | Xóa môn khỏi danh sách | 2 | Medium |  | New | 2
RQ25 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm sinh viên | Thêm sinh viên mới vào danh sách lớp | 2 | Medium |  | New | 3
RQ26 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa sinh viên | Xóa sinh viên khỏi danh sách lớp | 2 | Medium |  | New | 1
RQ27 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm ngành | Thêm ngành mới vào danh sách của trường | 2 | Medium |  | New | 1
RQ28 | Cán Bộ Đào Tạo | Xóa ngành | Xóa ngành khỏi danh sách của trường | 2 | Medium |  | New | 1
RQ29 | Cán Bộ Đào Tạo | Thêm lịch học | Hiển thị lịch học của nhà tường | 2 | Medium |  | New | 3
RQ30 | Cán Bộ Đào Tạo | Sắp xếp lịch học cho sinh viên | Hiển thị danh sách lịch học của sinh viên | 2 | Medium |  | New | 2
RQ31 | Cán Bộ Đào Tạo | Sắp xếp môn học cho sinh viên | Hiển thị danh sách môn học của sinh viên | 2 | Medium |  | New | 3
RQ32 | Cán Bộ Đào Tạo | Sắp xếp lớp dạy cho giảng viên | Hiển thị danh sách các giảng viên dạy lớp học | 2 | Medium |  | New | 2
RQ33 | Cán Bộ Đào Tạo | Sửa môn | Hiển thị môn đã sửa | 2 | Medium |  | New | 3
Tổng
80
Sang
Bình
Huy
Khoa
Bảo
Khôi