## Sprint baclog
Sprint 1(50%) |  | Điểm ưu tiên | priority | Phân công | Thời gian làm việc
1 | Đăng ký | 13 | 1 | Thành, Nhã | 2 ngày
2 | Đăng Nhập | 13 | 1 | Kiệt | 3 ngày
3 | Đăng Xuất | 7 | 2 | Nghĩa, Phúc | 2 ngày
4 | Quên Mật Khẩu | 13 | 1 | Thành, Nhã | 1 ngày
5 | Chức vụ | 7 | 2 | Nhã | 3 ngày
Sprint 2(50%) |  | Điểm ưu tiên | priority | Phân công | Thời gian làm việc
8 | Nhớ mật khẩu | 7 | 2 | Nhã, Kiệt | 2 ngày
9 | Đổi Mật Khẩu | 7 | 2 | Nghĩa | 3 ngày
10 | Cập nhạt số lượng | 7 | 1 | Thành, Kiệt | 1 ngày
11 | DS môn | 7 | 2 | Nghĩa | 2 ngày
12 | Điểm môn | 5 | 2 | Nhã, Phúc | 2 ngày
13 | DS sinh viên | 4 | 1 | Phúc | 1 ngày
14 | Cập nhật môn | 3 | 1 | Phúc | 2 ngày

## Release backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority(Ưu tiên) | Business Value(Giá trị kinh doanh)
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | Chủ quản lý | Quản lý điểm sinh viên | Đăng nhập vào hệ thống | 1 | Cao
RQ02 | Chủ quản lý | DS Sinh Viên | Để theo dõi các sinh viên hiện có đồng thời cập nhật DSSV mới | 1 | Cao
RQ03 | Chủ quản lý | DS Môn | Biết tất cả các môn và cập nhật thêm số lượng môn học | 1 | Cao
RQ04 | Chủ quản lý | Điểm Số | Quản lý điểm của từng môn đồng thời quản lý điểm trung bình của cả 1 hệ thống | 1 | Cao
RQ05 | Giáo viên | Chức năng đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | 1 | Cao
RQ06 | Giáo viên | DS Sinh Viên | Quản lý các sinh viên, thêm sinh viên và sửa và xóa thông tin sinh viên khi cần thiết | 1 | Cao
RQ07 | Giáo viên | DS Môn | Cập nhật số lượng môn học của sinh viên và đồng thời cập nhật số tín chỉ của từng sinh viên, và thêm vào những môn quan trọng và xóa bớt đi những môn không quan trọng | 2 | Trung bình
RQ04 | Giáo viên | Điểm Số | Luôn cập nhật điểm số của từng sinh viên và phân loại ra điểm từng môn học và điểm của cả học kì | 3 | Trung bình
RQ05 | Học sinh | Cập nhật DSSV | Học sinh có thể nhờ giáo viên cập nhật lại danh sách sinh viên nếu cảm thấy sai sót nằm trong thông tin của mình | 2 | Trung bình
RQ06 | Học sinh | Cập nhật số lượng môn | Học sinh có thể thêm số lượng môn mình cần học và đăng ký khóa học đó để hoàn thành tín chỉ | 1 | Cao
RQ07 | Học sinh | Điểm từng môn | Học sinh có thể kiểm tra số điểm của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống của trường, nếu có sai sót thì có thể kiến nghị phòng đào tạo để sửa điểm lại | 2 | Trung bình