## Sheet1
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ QLSSV
Ngày bắt đầu: 30/7/2002
Ngày báo cáo: 3/8/2022
Lượng công việc còn lại theo giờ
Backlog | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính giờ | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6
Bảng phát hành số 1(Sprint1) | Mục tiêu: cho người dùng tạo tài khoản, đăng nhập, gọn gàng và dễ hiểu.
Story 1 | Đăng kí | Nhã | 5 | 2
| Đăng nhập | Nhã | 5
| Đăng xuất | Nhã | 2
| Giao diện | Nhã | 7 | 3
| Menu | Nhã | 4
| Tổng cộng giờ(Sprint1): |  | 23 | 5
Bảng phát hành số 2(Sprint2) | Thêm | Nhã | 5
| Sửa | Nhã | 5
| Xóa | Nhã | 6
| Lưu | Nhã | 7
| Điểm TB | Nhã | 3
| Tìm kiếm | Nhã | 8
| Tổng cộng giờ(Sprint2): |  | 34